## Hoja1
	Medida	Areas y Delegaciones	Indicadores Seguimiento	Tiempo realizacion	Prevision presupustaria	Observaciones adicionales
1	Declarar a Córdoba ciudad por la vivienda digna y contra los desahucios.	Delegación de SERVICIOS SOCIALES + Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES + VIMCORSA	Objetivo: 0 desahucios sin solucion Habitacional para finales de 2015	6 Meses	Coste 0
2	Crear una bolsa de alquiler social negociando con las entidades financieras para que se incluyan las viviendas vacías de su propiedad.	Delegación de SERVICIOS SOCIALES + Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES + VIMCORSA	Objetivo: 0 desahucios sin solucion Habitacional para finales de 2015	6 Meses	Coste 0
3	Garantizar el suministro básico de agua y electricidad, mediando en este último caso con las compañías energéticas para evitar cortes de luz.	Delegación de SERVICIOS SOCIALES	Objetivo: Tarjeta Ciudadana a 1600 familias antes del 31/12/2015. A medio Plazo revisar objetivo y ampliar progeresivamente número de familias a lo largo de la legislatura hasta cubrir todas las necesidades.	6 Meses	Dotacion nueva partida: Fondo Contingencia 1.400.000 eur
4	Convenio con autoridades judiciales para evitar que se practiquen desahucios sin alternativa habitacional sin previa comunicación a los servicios sociales municipales	Delegación de SERVICIOS SOCIALES	Objetivo: 0 desahucios sin solucion Habitacional para finales de 2015	6 Meses	Coste 0
5	Convenio de colaboración con la Comisión Hipotecaria del Colegio de Abogados para proteger a las familias.	Delegación de SERVICIOS SOCIALES	Objetivo: 0 desahucios sin solucion Habitacional para finales de 2015	6 Meses	Coste 0
6	Aumento de presupuesto y recursos humanos y refuerzo de plantilla de servicios sociales para hacer frente a la situación de emergencia social. Poner en marcha el servicio de atención inemdiata (24 horas) para aquellas situaciones de emergencia social.	Delegación de SERVICIOS SOCIALES	Recuperacion de los servicios sociales donde han desaparecido: verficiacion de que cada distrito cuenta con los necesarios. Antes del 31/12/2015	6 Meses	variable
7	Garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas que estén en situación de necesidad, con formulas innovadoras que no las estigmaticen socialmente y que no supogan una perdidad de sus dignidad.	Delegación de SERVICIOS SOCIALES	Objetivo: Tarjeta Ciudadana a 1600 familias antes del 31/12/2015. A medio Plazo revisar objetivo y ampliar progeresivamente número de familias a lo largo de la legislatura hasta cubrir todas las necesidades.	6 Meses	Dotacion nueva partida: Fondo Contingencia 1.400.000 eur
8	Paralización de los procesos de privatización iniciados por el Gobierno del Partido Popular, y defensa de los Servicios Públicos municipales.	Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES	Objetivo: Ni una privatizacion más. Estudio y auditoria social de las empresas y organismos municipales para su maxima eficacia y eficiencia.	En los 3 primeros meses	variable
9	Auditoría de la deuda municipal.	Delegación de HACIENDA Y ADMINISTRACION PÚBLICA	Objetivo: Eliminacion de los pasivos Toxicos en nuestra deuda Municipal. Negociacion con LIBERBANK Prestamos 76. Renegociacion y estudio quitas y carencias de intereses. Objetivo : Ahorro presupuesto 2016	6 Meses	Ahorro: 1,000.000 € ( inversion minima en gestiones )
10	Publicación de los gastos de los Grupos Municipales.	Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES	Objetivo: transparencia de todas las partidas destinadas a los grupos municipales, en informe trimestrales. Antes de 1 Octubre. Auditoria de los mismos en años anteriores.	3 meses	Coste 0
11	Reducción salarial de las personas de la Corporación Municipal.	Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES	Objetivo: Ahorro para aumentar partidas sociales y de rescate: Objetivo ahorro de al menos 150.000 € en sueldos equipo de Gobierno y concejales los 6 ultimos meses de 2015	6 Meses	Ahorro: variable (estimado 400,000 eur )
12	Reducción del número de altos cargos y asesores/as, y destinar el beneficio obtenido a recursos para los servicios sociales.	Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES + Delegación de SERVICIOS SOCIALES	Objetivo: Ahorro para aumentar partidas sociales y de rescate: Objetivo ahorro de al menos 150.000 € en sueldos los 6 ultimos meses de 2015	6 Meses	Ahorro: variable (estimado 400,000 eur)
13	Racionalización en el uso de coches oficiales, dietas e indemnizaciones.	Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES	Utilizacion solo en desplazamientos solo fuera de la capital. Uso de transporte publico y/o bicicleta. Objetivo: ahorro a 31/12/2015, comparativa con 6 primeros meses del 2015	6 Meses	Ahorro: variable
14	Incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos municipales de contratación, y penalización y resolución de contratos en caso de incumplimiento. Cumplimiento del contenido del PACTO POR LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDADRIA, ya firmado por PSOE, IU y GANEMOS CÓRDOBA.		Incorporar empresas sociales y medioambientales de ámbito local a la concesión de contratos públicos valorando criterios de estructura económica local.	6 Meses	Coste 0	La legislación no permite discriminar en la contratación publica por tipo de empresa. Quizás la medida sea “Redacción de un protocolo para incorporar a los pliegos de contratación clausulas sociales y medioambientales)
15	Procesos de participación directa como consultas populares o referendos en la toma de decisiones de cuestiones cruciales para la ciudad.	Delegación de PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISTRITOS	Objetivo: creacion de formato ONLINE de participacion. Estudiar nivel de participacion y derivacion a Juntas de Distrito, en manera presencial.	6 Meses	Coste 0	Corto plazo: Determinación de coste de los consultas populares y los temas prioritarios a consultar. Medio plazo: Propiciar una/ o varias consultas populares sobre alguno de los temas elegidos
16	Participación ciudadana mediante asamblea en la determinación de las prioridades presupuestarias	Delegación de PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISTRITOS + Delegación de HACIENDA Y ADMINISTRACION PÚBLICA	Objetivo: creacion de formato ONLINE de participacion. Estudiar nivel de participacion y derivacion a Juntas de Distrito, en manera presencial.	6 Meses	Coste 0	Corto plazo: Diseño del proceso para la consulta en materia presupuestaria. Medio plazo: realización de las consultas.
17	Eliminar las restricciones impuestas para acceder y participar en el Pleno Municipal.	Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES	Objetivo: acceso libre a Plenos, demostrable en los siguientes plenos.	1 mes	Coste 0
18	Potenciar competencial y presupuestariamente las Juntas Municipales de Distrito.	Delegación de PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISTRITOS + Delegación de HACIENDA Y ADMINISTRACION PÚBLICA	Modificar Reglamento Participacion Ciudadana y dotacion para 2016 de presupuestos a las JMD	6 Meses	Coste: variable.	Corto plazo: Dotar presupuestariamente a las Juntas Municipales de Distrito. Medio plazo: reforma de los reglamentos de Participación Ciudadana y JMD
19	Eliminar restricciones a actividades con temática política y social en la Red de Centros Cívicos Municipales.	Delegación de PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISTRITOS	Modificar Reglamento de Funcionamiento de los Centros Cívicos y ordenanzas de uso de instalciones municipales. De inmediato cumplimiento	3 meses	Coste 0	Corto plazo: Envío de circular a los centros gestores para que la prohibición de actividades políticas, religiosas y sindicales sólo se restrinja a las que son de carácter partidario o proselitista. Medio Plazo reforma del Reglamento de Funciomiento de los Centros Cïvicos.
20	Los cargos municipales no participarán en manifestaciones religiosas en representación de la institución.	Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES	Aconfesionalidad de los cargos del gobierno Municipal. Desde el primer dia no participacion institucional en actos religiosos.	1 mes	Coste 0	Acuerdo de Pleno para la no participación institucional en actos religiosos
21	Planes de Empleo para colectivos específicos (jóvenes y mayores de 45 años)	Delegación de PROMOCION Y DESARROLLO: IMDEEC	Evitar emigración juvenil e inclusión social en mercado de trabajo.
22	CREACION DE EMPLEO VERDE desde la ECONOMÍA SOCIAL: Asumir como objetivo para nuestra ciudad Basura Cero (Sadeco). Firma del Pacto por el Agua Pública, Plan de reforestación (Parques y Jardines). Recuperación y puesta en uso de los caminos publicos.	Delegación: PROMOCION Y DESARROLLO, IMDEEC, IGEMA…	Potenciar la economía social y verde por la creación de una economía localizada y sostenible para fomentar la estructura económica
23	Búsqueda de soluciones de empleabilidad de nuestra juventud para evitar su emigración y facilitar su retorno mediante los viveros de empresas, cesión de espacios de co- working y la facilitación del acceso a créditos para proyectos empresariales.	Delegación de PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISTRITOS ; Delegación ESPECIAL OCIO Y CULTURA JOVEN + IMDEEC	Determinar sectores emergentes de estructura económica que permitan la creación de cooperativas sociales y ambientales apoyadas por la administración local en (comunicación, audiovisuales y multimedia, cultura y creación, software, energía límpia, bio-tecnología, reciclaje local, agro-ecología, turismo sostenible, etc.Indicadores: Elección de proyectos y perfiles, curso de formación por especialistas del sector y de gestión de empresas,constitución de la empresa, elaboración de cartera y proyectos. Apoyo a la promoción de productos en ferias del sector.Tener al menos dos experiencias en marcha de coworking art y coworking multimedia en el plazo de dos años.	2 años (funcionales) y 4 años (autónomas)	Inicial: 4.000.000 eur. Beneficio a medio plazo (por determinar).
24	Realización de un nuevo Plan Córdoba Joven adaptado a la realidad social actual de la juventud y donde se incluyan medidas y propuestas para enfrentar sus principales problemas: formación, empleo y vivienda. (Realizado por jóvenes y con el apoyo de especialistas en cada uno de los ámbitos que los/as jóvenes determinen).	Delegación de PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISTRITOS ; Delegación ESPECIAL OCIO Y CULTURA JOVEN + VIMCORSA + IMDEEC	Reestructurar las tareas de Juventud en territorios para dar respuesta al Plan y a las demandas más inminentes de la población juvenil (Información, asesoramiento,...) con un criterio de protagonismo de los/as propios jóvenes en todo el proceso. A partir del segundo año. Renovar inmediatamente el Convenio con el Consejo Local de la Juventud como estructura representativa de cara a la interlocución de jóvenes y al seguimiento y cumplimiento del Plan (Primeros 6 meses)Programa de apoyo al fomento de las organizaciones juveniles como forma de fomentar la participación democrática y activa en la ciudad. Convocatoria de subvenciones con 50.000 euros en el primer año de gobierno y en los siguientes según seguimiento y evaluación de los proyectos.
25	Ejecución y puesta en marcha un Plan Local de acción en salud, como instrumento básico que recoja la planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de salud pública en nuestra ciudad, trabajando así de manera prioritaria en la reducción de las desigualdades sociales en salud entre los diferentes distritos de nuestra ciudad.	E1 Delegación ESPECIAL OCIO Y CULTURA JOVEN	Realización de un estudio sobre salud pública en el primer año de legislatura.Determinación de objetivos prioritarios a minimizar las causas de la desigualdad social o ambiental que los provocan.Convenio con Centros de Salud Primaria para agilizar las intervenciones preferentes en el primer año.Del segundo al cuarto año actuar contra las causas que generan problemas de salud específicos en territorios o sectores determinados (mujeres, desempleados/as, población excluida...)
26	Creación del Consejo Local de la Cultural	Delegación de CULTURA	Contactar con artistas, artesanos/as, creadores/as locales, asociaciones,... del sector a fin de realizar unas jornadas para la creación del Consejo y su reglamentación. Primeros 8 meses.Elaboración de un Plan de Cultura y Creación antes de 18 meses.Comienzo de la ejecución del Plan desde el segundo año de legislatura.
27	Reclamación de la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y de todos aquellos otros bienes de uso público que hayan sido usurpados.	Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES + Delegación de TURISMO	Objetivo: recuperar los bienes patrimoniales públicos.		Coste: 0 - Ingreso: Unos 8 millones de euros si cambia la titularidad
28	Cesión de edificios y espacios municipales abandonados o en desuso para creación de la Red de Centros de Creación u otros objetivos sociales mediante fórmulas de cogestión o autogestión.	Delegación de URBANISMO Y VIVIENDA
29	Profunda descentralización de la actividad cultural municipal.	Delegación de CULTURA	Modificar Reglamento Participacion Ciudadana y ordenanzas de uso de instalaciones municipales. De inmediato cumplimiento. Planes culturales de Barrio 2016	6 Meses	Coste 0
30	Creación de la Agencia Local de la Energía, con el objetivo de conseguir el balance energetico cero de cada distrito (Vimcorsa).	Delegación de PROMOCION Y DESARROLLO: IMDEEC + IMGEMA + INFRAESTRUCTURAS	Eficiencia energética: rehabilitación de viviendas sostenibles, reducción de facturas energéticas, impulso a la economía local, aumento de soberanía energética, reducción de gases invernadero	1 mes creación de la Agencia.Consecución de objetivos: 6 meses	coste variable: inversion y creacion de empleo.
31	Creación del Área Municipal de Medio Ambiente, con competencias sobre Parques y Jardines, SADECO…, que entres otros muchos cometidos tendria que actuar para impedir otorgar licencia para la incineración de residuos a COSMOS y planificar a medio plazo su traslado fuera de la ciudad.	Delegación de Medio Ambiente	Objetivo: reducir el impacto de la crisis ambiental. Impedir la instalacion de la incineradora. Coseguir movilidad sostenible.	1 mes para la creación del área. Consecución de objetivos: variable.	coste variable: inversion y creacion de empleo.	Corto plazo. Unificar en la misma Delegación municipal los siguientes departamentos/unidades: Medio ambiente, Movilidad, Parques y Jardines, SADECO y INGEMA. Medio plazo. Creación de la estructura administrativa de coordinación de estos departamentos /unidades
32	Compromiso de ejecución de Red de Huertos sociales ecológicos urbanos en las zonas que se determinen con conexión con la distribución a través de MERCACORDOBA y los Mercados Municipales.	Delegación de URBANISMO Y VIVIENDA: GMU + Delegación de PROMOCION Y DESARROLLO: IMDEEC + INGEMA	Huertos urbanos. Se creara un banco de terrenos públicos que permita la creación y desarrollo de huertos urbanos y periurbanos, que se podrán a disposición de la ciudadanía y especialmente a las personas en riesgo de exclusión social, para permitirles el acceso a productos básicos como los alimentos y/o desarrollar proyectos de agroecología que generen empleo. Seguimiento y control de su instalacion y medios oportunos.	6 meses	coste variable: inversion y creacion de empleo.	Corto plazo. Determinar los terrenos adecuados para el desarrollo de huertos urbanos y su coste. Medio plazo: Implementación del proyecto
33	Aprobación definitiva y ejecución del Plan de Ordenación y Protección de la Sierra de Córdoba (POSPC).	Presidencia y Políticas transversales. Gerencia de Urbanismo. Medio Ambiente e INGEMA	Objetivo: proteger los valores naturales existentes en la Sierra de Córdoba y de ordenar adecuadamente este vasto espacio donde han proliferado diversos usos y actividades de los que algunos pueden considerarse compatibles con la necesaria protección de dichos valores (usos recreativos localizados)	2 años	coste variable: inversion y creacion de empleo.	Aquí el objetivo debe de ser igual que la medidad. Corto plazo: Aprobación definitiva Plan de la Sierra (sólo está aprobado parcialmente). Medio plazo Ejecución de las medidas de disciplina urbanísticas aprobadas y dotación presupuestaria para el resto de las medidas.
34	Mejora de la gestión del río Guadalquivir y su entorno.	Delegación de Medio Ambiente. SADECO y EMACSA	Objetivos: La protección y cuidado de la biodiversidad vegetal y faunística, así como de los valores paisajísticos de las distintas áreas.La mejora de la rentabilidad social y posibles usos para actividades de disfrute, ocio, cultura, deporte y desarrollo ambiental.La mejora de la interacción entre los barrios y el río, en las zonas donde aún es necesario, eliminando barreras como el muro del Arenal.La mejora progresiva de la calidad de las aguas y redes de saneamiento.		coste variable: inversion y creacion de empleo.	El objetivo a corto plazo debe de ser sentar a las tres administraciones implicadas y a los agentes sociales para la redacción del Plan. Medio plazo: elaboración del Plan en el que se detalle presupuesto y modelos de gestión (convenios, consorcio, etc.)
35	Compromiso con la elaboración participativa y ejecución de un Plan Transversal de Género para el próximo periodo de gobierno.	Delegación PRESIDENCIA Y POLITICAS TRANSVERSALES	Objetivo: Igualdad de los géneros. Incorporar la perspectiva de género para que, teniendo en cuenta las diferentes condiciones, situaciones y necesidades de mujeres y de hombres, estas diferencias no se conviertan en desigualdades.	1 año para desarrollo efectivo del plan transversal de género	Coste variable: creación de empleo.
36	Compromiso en ir abriendo líneas de trabajo con la banca y las cooperativas financienras sociales y éticas.	Delegación de HACIENDA Y ADMINISTRACION PÚBLICA	Objetivo: comienzo de traspaso proporcional y equitativo entre banca tradicional y banca etica de forma progresiva. Tanto como medida social, como ahorradora en costes y colaborativa con la economia social.	1 año	Coste 0, ahorro a medio plazo